## Sheet2
后勤保障中心2014年工作目标责任分解
序号 | 2014年工作目标要点 | 责任人 | 负责人 | 执行人 | 完成时间
1 | 做好供电设施管理和维护工作，保证学院用电正常。 | 南国新 | 刘金 | 王安利、屈荣军 | 全年
2 | 制定食堂保洁工作实施方案 | 南国新 | 李建军 | 李建军 | 5月份
3 | 制定房屋、校产维修和维护费包干使用办法，试点运行，逐步推广。 | 南国新 | 刘宾 | 刘宾 | 3月份
4 | 做好卫生保洁人员分流、定岗。 | 南国新 | 李泽江 | 李泽江 | 5月份
5 | 保证后勤经营和日常服务保障工作。 | 南国新 | 王权 | 王权、崔玲 | 全年
6 | 落实天然气引入工程。 | 陈建利 | 李建军 | 李建军 | 9月份
7 | 开展餐具回收活动，使餐具回收成为师生的自觉行为。 | 陈建利 | 李建军 | 梁敏、张耀军 | 6月份
8 | 做好新建食堂竣工后的师生的供餐工作，试办职工营养餐厅。 | 陈建利 | 李建军 | 梁敏、张耀军 | 8月份
9 | 织好“爱校建校”活动的持续开展，不断完善措施，加强督促检查。 | 陈建利 | 李泽江 | 李泽江、赵艳红 | 全年
10 | 为改善学校环境，购买洒水车一台。 | 陈建利 | 陈建利 | 李泽江 | 9月份
11 | 做好学苑餐厅建成后配套设施设备采购、调试工作。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、祝发 | 9月份
12 | 做好各类仪器、设备采购工作，保证教学正常运行。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、周少锋 | 全年
13 | 落实教育厅2013年专项资金的采购工作，做好建成后的交付使用。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、周少锋、祝发 | 全年
14 | 协同教务处对全校的教学条件进行摸底，查漏补缺，年内确保所有教学条件达标。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、赵艳、周少锋 | 全年
15 | 协同教务处、财务处落实专项资金各个项目的实施. | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭 | 5月份
16 | 完成信息工学院、国际学院新建实验室设备仪器的采购、安装、调试工作。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、周少锋、祝发 | 5月份
17 | 协同信息中心完成校园一卡通建设并使用。 | 杨纯碧 | 李旭 | 李旭、赵艳 | 6月份
后勤保障中心
2014-03-05